## Slide 1
Projelerimin haftalık özeti
Ayşe Yılmaz / 15 Ekim 2026 / Örnek portföy
1 / 2
Proje / aşama | İlerleme gerçek / plan | Takvim plan / güncel | Efor kişi / saat | Birimlere göre efor (saat) | Risk
Üretim Hattı Tedarik / saha | 30,0% Plan 57,6% | Plan 04.12 11.12 (+7 gün) | 5 kişi 648 saat | Müh. 110 / Ürt. 127 / SA 144 Klt. 155 / PY 112 | Yüksek
Müşteri Portalı Geliştirme | 47,5% Plan 44,8% | Plan 27.11 27.11 (planında) | 4 kişi 536 saat | BT 269 / Klt. 155 / PY 112 | Orta
Depo Otomasyonu Donanım / yazılım | 52,0% Plan 63,8% | Plan 20.11 04.12 (+14 gün) | 6 kişi 811 saat | Müh. 157 / Ürt. 114 / SA 144 Klt. 155 / PY 112 / BT 129 | Yüksek
Maliyet ve bütçe (bin TL, KDV hariç)
Proje | Gerçek efor | Gerçek alım | Kalan efor | Kalan alım | Tahmini toplam | Bütçe | Bütçe farkı
Üretim Hattı | 526,4 | 400,0 | 527,0 | 540,0 | 1.993,4 | 2.200,0 | 206,6
Müşteri Portalı | 484,6 | 125,0 | 396,0 | 65,0 | 1.070,6 | 950,0 | -120,6
Depo Otomasyonu | 679,8 | 260,0 | 288,0 | 185,0 | 1.412,8 | 1.450,0 | 37,2
Chart: Tamamlanma oranı: gerçek ve plan
| Üretim Hattı | Müşteri Portalı | Depo Otomasyonu
Gerçek (%) | 30 | 47.5 | 52
Plan (%) | 57.6 | 44.8 | 63.8
Notes: Kurgusal örnekler, önceki proje takvimi çalışma kitabındaki sayısal özetlerden alınmıştır. Üç projenin proje yöneticisi bu sade örnekte Ayşe Yılmaz olarak birleştirilmiştir. Finans satırlarında tahmini toplam gerçek efor, gerçek alım, kalan efor ve kalan alım toplamıdır. Bütçe farkı bütçe eksi tahmini toplamdır. Birim bazındaki saatler önceki Efor kayıtlarından toplanmıştır. Kişi sayıları projelere özeldir ve projeler arasında toplanarak benzersiz kişi sayısı elde edilemez.
Bu sürümde kullanıcı isteğiyle Üretim Hattı tamamlanma oranı yüzde 30 olarak güncellenmiştir. Diğer proje verileri örnektir. Karşılaştırma grafiği düzenlenebilir yerel PowerPoint grafiğidir. Verileri Düzenle penceresinde değerler 0–100 ölçeğindedir. 30 yazmak yüzde 30 anlamına gelir. Grafik değerleri değiştirilince tablolar otomatik eşitlenmez; tablo yüzdesi ayrıca güncellenmelidir.

## Slide 2
Haftalık işler ve yönetimden beklenti
Ayşe Yılmaz / 15 Ekim 2026 / Örnek portföy
2 / 2
Bu hafta yapılanlar ve sıradaki işler
Proje | Yapılanlar | Sıradaki iş
Üretim Hattı | Kabul test listesi tamamlandı. | Alternatif motor teklifini netleştir.
Müşteri Portalı | Tasarım onayı alındı. | Entegrasyon test hesabını aç.
Depo Otomasyonu | Pilot süreç analizi tamamlandı. | Kısmi sevkiyatı ve sayımı planla.
BEKLENTİ
Proje | İstenen karar / destek | Karar mercii | Son tarih | Gecikirse etkisi
Üretim Hattı | Alternatif motor tedarikçisini onaylayın. | Operasyon Direktörü | 20.10 | Kurulum 7 gün ötelenebilir.
Müşteri Portalı | 121 bin TL ek bütçe onayı. | Genel Müdür / Finans | 19.10 | Güvenlik testleri gecikebilir.
Depo Otomasyonu | Pilot kurulum için 2 günlük saha desteği. | Üretim Direktörü | 16.10 | Kabul takvimi 14 gün sarkabilir.
Chart: Üretim: haftalık ilerleme
| 1. Hafta
Üretim Hattı (%) | 30
Yeni hafta ve oranı, grafiğin veri tablosuna ekleyin.
Notes: Yapılanlar, sıradaki işler ve üst yönetimden BEKLENTİ alanları örnek olarak yazılmıştır. Müşteri Portalı için 121 bin TL ek bütçe talebi, 120.550 TL tahmini bütçe aşımının yukarı yuvarlanmış örnek talebidir. Yönetici toplantıdan önce metinleri, karar mercilerini, tarihleri ve etkileri kendi projelerine göre düzenlemelidir. PowerPoint ve Excel arasında otomatik veri bağlantısı yoktur. Tablolar PowerPoint içinde ayrı ayrı düzenlenebilir.
Haftalık üretim grafiğinin yalnızca ilk haftası kullanıcı tarafından belirtilen yüzde 30 değeridir. Geçmiş haftalar için oran verilmediğinden değer uydurulmamıştır. Artış veya azalışı izlemek için önceki haftayı koruyup veri tablosuna sonraki hafta ve oranı ekleyin. Mavi kaynak aralığını yeni satırları kapsayacak şekilde genişletin. İki grafiğin gömülü veri tabloları ayrıdır; güncel oran grafiği ve haftalık kayıt ayrı ayrı güncellenir. Yüzde işareti olmadan 0–100 arasında sayı girin.