## Slide 1
Projelerimin haftalık özeti
Ayşe Yılmaz / 15 Ekim 2026 / Örnek portföy
1 / 2
3 proje 2 projede takvim gecikmesi 1 projede bütçe aşımı
Proje / aşama | İlerleme gerçek / plan | Takvim plan / güncel | Efor kişi / saat | Birimlere göre efor (saat) | Risk
Üretim Hattı Tedarik / saha | 50,5% Plan 57,6% | Plan 04.12 Güncel 11.12 +7 gün | 5 kişi 648 saat | Müh. 110 / Ürt. 127 SA 144 / Klt. 155 PY 112 | Yüksek
Müşteri Portalı Geliştirme | 47,5% Plan 44,8% | Plan 27.11 Güncel 27.11 Planında | 4 kişi 536 saat | BT 269 / Klt. 155 PY 112 | Orta
Depo Otomasyonu Donanım / yazılım | 52,0% Plan 63,8% | Plan 20.11 Güncel 04.12 +14 gün | 6 kişi 811 saat | Müh. 157 / Ürt. 114 SA 144 / Klt. 155 PY 112 / BT 129 | Yüksek
Maliyet ve bütçe (bin TL, KDV hariç)
Proje | Gerçek efor | Gerçek alım | Kalan efor | Kalan alım | Tahmini toplam | Bütçe | Bütçe farkı
Üretim Hattı | 526,4 | 400,0 | 527,0 | 540,0 | 1.993,4 | 2.200,0 | 206,6
Müşteri Portalı | 484,6 | 125,0 | 396,0 | 65,0 | 1.070,6 | 950,0 | -120,6
Depo Otomasyonu | 679,8 | 260,0 | 288,0 | 185,0 | 1.412,8 | 1.450,0 | 37,2
Notes: Kurgusal örnekler, önceki proje takvimi çalışma kitabındaki sayısal özetlerden alınmıştır. Üç projenin proje yöneticisi bu sade örnekte Ayşe Yılmaz olarak birleştirilmiştir. Finans satırlarında tahmini toplam gerçek efor, gerçek alım, kalan efor ve kalan alım toplamıdır. Bütçe farkı bütçe eksi tahmini toplamdır. Birim bazındaki saatler önceki Efor kayıtlarından toplanmıştır. Kişi sayıları projelere özeldir ve projeler arasında toplanarak benzersiz kişi sayısı elde edilemez.

## Slide 2
Haftalık işler ve yönetimden beklenti
Ayşe Yılmaz / 15 Ekim 2026 / Örnek portföy
2 / 2
Bu hafta yapılanlar ve sıradaki işler
Proje | Yapılanlar | Sıradaki iş
Üretim Hattı | Kabul test listesi tamamlandı. | Alternatif motor teklifini netleştir.
Müşteri Portalı | Tasarım onayı alındı. | Entegrasyon test hesabını aç.
Depo Otomasyonu | Pilot süreç analizi tamamlandı. | Kısmi sevkiyatı ve sayımı planla.
BEKLENTİ
Proje | İstenen karar / destek | Karar mercii | Son tarih | Gecikirse etkisi
Üretim Hattı | Alternatif motor tedarikçisini onaylayın. | Operasyon Direktörü | 20.10 | Kurulum 7 gün ötelenebilir.
Müşteri Portalı | 121 bin TL ek bütçe onayı. | Genel Müdür / Finans | 19.10 | Güvenlik testleri gecikebilir.
Depo Otomasyonu | Pilot kurulum için 2 günlük saha desteği. | Üretim Direktörü | 16.10 | Kabul takvimi 14 gün sarkabilir.
Notes: Yapılanlar, sıradaki işler ve üst yönetimden BEKLENTİ alanları örnek olarak yazılmıştır. Müşteri Portalı için 121 bin TL ek bütçe talebi, 120.550 TL tahmini bütçe aşımının yukarı yuvarlanmış örnek talebidir. Yönetici toplantıdan önce metinleri, karar mercilerini, tarihleri ve etkileri kendi projelerine göre düzenlemelidir. PowerPoint ve Excel arasında otomatik veri bağlantısı yoktur. Tablolar PowerPoint içinde ayrı ayrı düzenlenebilir.