## Slide 1
Projelerimin haftalık takvimi
Proje yöneticisi: [Ad Soyad] Rapor: 15 Ekim 2026 3 örnek proje
1 / 2
Chart: Tamamlanma: gerçek ve plan
| Üretim Hattı | Müşteri Portalı | Depo Otomasyonu
Gerçek | 30 | 65 | 45
Plan | 40 | 60 | 45
Güncel haftalık takvim (turuncu: kritik)
Proje | 12.10 Bu hafta | 19.10 | 26.10 | 02.11 | 09.11 | 16.11 | 23.11
Üretim | Tedarik | Tedarik | Motor | Kurulum | Kurulum | Kabul | 
Portal | Geliş. | Test | Pilot | Canlı |  |  | 
Depo | Analiz | Yazılım | Yazılım | Enteg. | Test | Pilot | Kabul
Proje | Mevcut aşama | Plan bitiş | Güncel bitiş | Plana göre | Kritik alan
Üretim Hattı | Tedarik | 13.11 | 20.11 | 10 puan geride 7 gün gecikme | Motor teslimi, 23.10 hedefi. Alternatif tedarikçi gerekli.
Müşteri Portalı | Geliştirme | 06.11 | 03.11 | 5 puan ileride 3 gün erken | Güvenlik testleri, 19.10. Test ortamına erişim gerekli.
Depo Otomasyonu | Analiz | 27.11 | 27.11 | Planında 0 gün sapma | Yedek ağ bağlantısı, 20.10. Saha erişimi doğrulanmalı.
Departman bazında efor (kişi / rapor tarihine kadar saat)
Proje | Toplam kişi / saat | Mühendislik | Üretim | Satın alma | Kalite | Bilgi tekn. | Proje yön.
Üretim Hattı | 8 kişi 240 saat | 3 kişi 96 saat | 2 kişi 72 saat | 1 kişi 24 saat | 1 kişi 24 saat | — | 1 kişi 24 saat
Müşteri Portalı | 5 kişi 160 saat | — | — | — | 1 kişi 24 saat | 3 kişi 120 saat | 1 kişi 16 saat
Depo Otomasyonu | 8 kişi 192 saat | 2 kişi 48 saat | 1 kişi 24 saat | 1 kişi 16 saat | 1 kişi 24 saat | 2 kişi 64 saat | 1 kişi 16 saat
Notes: Tek proje yöneticisinin üç projelik haftalık özeti. Üretim Hattı yüzde 30 tamamlanması önceki kullanıcı örneğidir. Diğer oranlar, tüm tarihler, ekipler ve finans tutarları örnek veridir. Takvim sütunları 2026 yılındaki pazartesi hafta başlangıçlarını gösterir. Turuncu hücreler kritik teslimat veya testin bulunduğu haftalardır, gerçekleşmiş gecikme ölçüsü değildir. Üretim 10 yüzde puanı geride ve güncel bitişi 7 gün geçtir. Portal 5 yüzde puanı ileride ve güncel bitişi 3 gün erkendir. Depo planındadır. Her projede departman kişi ve saatleri toplanmıştır; aynı çalışan birden fazla projede çalışabileceği için projelerin kişi sayılarını benzersiz portföy kişi sayısı olarak toplamayın. Sıfır departman katkısı uzun çizgiyle gösterilir. Bilgi tekn. Bilgi Teknolojileri, Proje yön. Proje Yönetimidir. Geliş. geliştirme, Enteg. entegrasyondur. Efor saatleri rapor tarihine kadar birikimlidir.

## Slide 2
Projelerimin maliyet, risk ve işleri
Proje yöneticisi: [Ad Soyad] Rapor: 15 Ekim 2026 3 örnek proje
2 / 2
Maliyet ve bütçe (bin TL, KDV hariç)
Proje | Gerçek efor | Alınan malz. | Kalan efor | Alınacak malz. | Tahmini toplam | Bütçe | Bütçe farkı
Üretim Hattı | 240 | 180 | 360 | 320 | 1100 | 1200 | 100
Müşteri Portalı | 220 | 60 | 270 | 300 | 850 | 800 | -50
Depo Otomasyonu | 160 | 220 | 240 | 280 | 900 | 950 | 50
TOPLAM | 620 | 460 | 870 | 900 | 2850 | 2950 | 100
Chart: Maliyet / bütçe (bin TL)
| Üretim | Portal | Depo
Tahmin | 1100 | 850 | 900
Bütçe | 1200 | 800 | 950
Müşteri Portalı: 50 bin TL bütçe aşımı bekleniyor.
Riskler, yapılanlar ve sıradaki işler
Proje | Risk / etki / önlem | Yapılanlar | Sıradaki iş / sorumlu / tarih
Üretim Hattı | Yüksek: motor teslimi +7 gün. Önlem: alternatif teklif. Satın alma, 16.10 | Motor teknik onayı alındı. 14.10, Mühendislik | Motor siparişini kesinleştir. Satın alma, 16.10
Müşteri Portalı | Orta: güvenlik testinde +2 gün. Önlem: test ortamını aç. BT, 19.10 | Arayüz testleri tamamlandı. 14.10, BT | Güvenlik testini başlat. BT, 19.10
Depo Otomasyonu | Yüksek: ağ erişimi kesilebilir. Önlem: yedek bağlantı. BT, 20.10 | Saha keşfi tamamlandı. 13.10, Üretim | Yedek ağ bağlantısını kur. BT, 20.10
Notes: Tüm tutarlar örnek veri, bin TL, KDV hariçtir. Tahmini toplam = gerçek efor + alınan malzeme + kalan efor + alınacak malzeme. Üretim 240+180+360+320=1100, bütçesi1200, fark100. Portal220+60+270+300=850,bütçesi800,fark-50. Depo160+220+240+280=900,bütçesi950,fark50. Portföy tahmini toplam2850,bütçe2950,fark100. Pozitif bütçe farkı bütçe payı, negatif fark beklenen aşım anlamına gelir. Risk etkileri olası takvim etkisini belirtir; tüm risk etkilerini mevcut bitiş sapmasına otomatik eklemeyin. BT, Bilgi Teknolojileridir. Her projede bir tamamlanan iş ve bir tarihli/sorumlulu sıradaki iş gösterilir.